## Sheet1
Week | Task
Week 1 (Aug) | Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về C#, thiết lập dự án và thiết kế kiến ​​trúc
Week 2 (Aug) | Triển khai chức năng đăng ký người dùng (BE)
Week 3 (Aug) | Triển khai đăng nhập/đăng xuất và quản lý phiên (BE)
Week 4 (Aug) | Triển khai quản lý hồ sơ người dùng (BE)
Week 1 (Sep) | Triển khai khôi phục mật khẩu và quản lý người dùng dựa trên vai trò (BE)
Week 2 (Sep) | Hoàn thành CRUD cho các sản phẩm có xác nhận (BE)
Week 3 (Sep) | Kiểm tra và gỡ lỗi tất cả các chức năng phụ trợ
Week 4 (Sep) | Thiết kế phụ trợ tài liệu và API
Week 1 (Oct) | Bắt đầu phát triển frontend, thiết lập dự án
Week 2 (Oct) | Hoàn thành tất các chức năng của khách hàng và nhà cung cấp: Upload sản phẩm, Cập nhật thông tin,Đơn đặt hàng,…
Week 3 (Oct) | Thiết kế giao diện và các chức năng của admin, thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm
Week 4 (Oct) | Kiểm tra, gỡ lỗi và tinh chỉnh các chức năng của giao diện người dùng
Week 1 (Nov) | Chuẩn bị cấu trúc báo cáo dự án
Week 2 (Nov) | Viết chi tiết kỹ thuật và phát triển phụ trợ trong báo cáo
Week 3 (Nov) | Viết phần phát triển frontend trong báo cáo
Week 4 (Nov) | Xem xét, hoàn thiện và gửi báo cáo